计算机与信息学院实习手册

年级专业：  2023级 数据科学与大数据技术专业

学号姓名：      202310760218 张诗雨

实习单位：    武汉东方瑞通信息技术有限公司

填表前请认真阅读最后一页的填写说明。

学生实习安全承诺书

实习时间：        2026年7月11日-2026年7月26日

联系方式：          15971001019

实习单位：         武汉东方瑞通信息技术有限公司

实习地址：         三峡大学-校内机房

实习内容：         Python+AI

学生在实习期间应自觉遵守国家法律、法规和社会公德，遵守所在实习单位的安全制度、操作规程、保密制度及其他各项规章制度，自觉维护学校大学生的良好形象，增强各类防范和自我保护意识，经常与学校、学院、班级保持联系。实习期间学生如违反相关法律法规或管理制度，造成人身损害、财产损失及其他相关民事责任等均由学生本人负责。

本承诺书由学生负责在签字前告知家长，经家长同意后由学生本人签字确认。

三峡大学计算机与信息学院（公章）         学生签名：

2026 年 7 月 10 日

实  习  计  划

时间安排; 内容; 实训方式. 第一天; 指导老师学员见面，技术摸底， 小组团队创建活动，实训环境熟悉； 电力行业知识培训； 讲授学习敏捷开发管理知识； 开发环境配置； 实训项目甄选；; 分组活动； 理论知识授课； 学员实操练习. 第二天; 第一次团队 Master(项目经理)会议、站立会议； Python容器-高级变量、列表、元组、字典； 函数和模块； 面向对象基础； 私有属性； 私有方法； 实训项目甄选； 实训项目开发；; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第三天; 站立会议； 项目管理工具tapd使用培训； Python知识学习连接数据库； 异常处理； 模块； 目标实训项目定稿； 分组项目指导。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第四天; 提示词工程（如何与AI高效对话）； AI Coding辅助编程介绍，网页对话、Qorder、github copilot、trae、cursor等产品使用介绍； 实训项目开发； 分组项目指导。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第五天; 实训项目开发； 特征工程提取天气、季节等特征用 于负荷预测； 分组成果演示和验收。; 站立会议; 学员实操练习； 老师指导. 第六天; Numpy 数组操作、Pandas 核心 功能，matplotlib画图、echarts画图。 掌握数据处理和数据可视化技术。 实训项目开发； 分组成果演示和验收。; 站立会议; 老师验收评分. 第七天; 爬虫技术介绍，静态网页爬取技术： HTTP请求：requests库实现。 反爬策略：请求头伪装。 编码处理：chardet自动检测编码。 HTML解析：BeautifulSoup + lxml提取结构化数据。 静态网页爬取实战。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第八天; 爬虫技术介绍，动态网页爬取技术： 动态网页介绍； playwright 基础配置； 浏览器驱动路径配置； Chrome 浏览器选项配置； 页面操作与数据获取； 交互与调试； 动态网页爬取实战。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第九天; 演示会议PPT等材料准备； 演示环境准备； 实训项目开发；; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十天; 第二次正式版本演示准备和产品验收；; 站立会议； 学员实操练习； 项目实战开发； 产品演示. 第十一天; 机器学习常见算法运用， 神经网络实现，参数调优。 选择一个合适的算法进行深入了解，运用到项目中进行实战。; 站立会议； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十二天; TensorFlow/PyTorch 框架使用； 深度学习算法学习，CNN、RestNet18网络实战案例介绍。; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十三天; 选择一个合适的算法进行深入了解，运用到项目中进行实战。 对模型进行训练。 准备第三版本部署与验收； 演示PPT准备；; 站立会议； 理论知识授课； 学员实操练习； 项目实战开发；. 第十四天; 准备第三版本部署与验收； 整合所有模块完成项目演示； 演示PPT准备； 要求每个学生完成实验报告，写好总结。; 站立会议; 老师验收评分. 第十五天; 要求每个学生完成实验报告，写好总结。 整合所有模块完成项目展示； 优秀项目评选，团队颁奖；; 站立会议; 老师验收评分.

实  习  日  志

| 日 期 | 2026年7月11日 | 星 期 | 星期六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实 习 内 容 | 今天是实习第一天，参加了实习动员大会和安全教育培训。了解了实习单位的基本情况、实习纪律要求以及实习期间的安全注意事项。随后与团队成员见面，进行了初步的自我介绍和团队破冰活动，明确了本次实习的项目方向为Python+AI相关的软件工程实训项目。在老师的指导下，初步了解了项目背景——智能采购管理系统，以及后续两周的开发计划安排。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 通过第一天的实习动员，我对本次实习有了整体的认识和规划。了解到团队协作在软件工程中的核心地位，也认识到了安全规范和职业道德的重要性。作为项目经理，我需要承担统筹协调的责任，这让我既感到挑战又充满期待。期待在接下来的实习中，能够将课堂所学知识运用到实际项目中，提升自己的项目管理和团队协作能力。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月12日 | 星 期 | 星期日 |
| 实 习 内 容 | 今天是实习第二天，团队正式开始进行项目需求分析和产品规划。作为项目经理，我主持了小组第一次需求讨论会，带领团队成员梳理智能采购管理系统的核心功能模块，包括需求解析、文件生成、风险检查等基础功能。组织大家查阅相关技术文档和竞品资料，完成产品功能框架的初步规划。同时，在TAPD项目管理平台上创建了项目空间，建立了团队协作的基本工作流。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天的团队讨论让我深刻体会到需求分析在软件工程中的基础性作用。作为项目经理，我学会了如何引导团队成员发散思维、梳理需求优先级，并从中提炼出可行的产品方案。同时也认识到TAPD等项目管理工具在团队协作中的重要作用，合理运用工具能够有效提升团队工作效率和沟通透明度。这是项目管理能力的一次重要实践。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月13日 | 星 期 | 星期一 |
| 实 习 内 容 | 项目进入Sprint01核心功能开发阶段。作为项目经理，负责产品与技术方案对齐，统筹团队各成员的开发任务分工。徐梦菲完成原型设计，胡莎完成字段检查与Mock数据建立，胡茜婷连接Apifox Mock实现前端页面演示，张一雯超额完成数据库搭建与基础接口开发（并提前连接LLM），全员任务完成度达100%。在TAPD上跟进各成员进度，确保任务按计划推进。同步记录了前后端字段定义不统一的风险问题，准备次日对齐。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天的项目推进效率很高，团队分工明确、各司其职，让我切实体会到高效协作的重要性。张一雯超额完成任务的案例让我认识到，合理的目标设定和激励机制能够激发团队潜力。同时，前后端字段不统一的问题也提醒我，项目开发前期的规范统一至关重要，缺少提前沟通核对会增加后期调试成本。作为项目经理，我需要更加重视开发前的标准对齐工作。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月14日 | 星 期 | 星期二 |
| 实 习 内 容 | 继续推进Sprint01核心功能开发。按计划尝试跑通AI需求解析功能的联调测试，但遭遇前后端连接困难的问题。及时向老师求助，在老师指导下将前端和后端接入同一局域网，成功解决了连接问题。徐梦菲完成数据集准备，胡莎编写prompt规范，张一雯成功调用LLM大模型，我本人推动AI需求解析功能跑通。胡茜婷在真实后端地址连接方面取得80%的进展。通过TAPD更新任务状态，同步团队开发进度。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天遇到了前后端连接的实际问题，这次经历让我深刻认识到技术问题排查和寻求外部帮助的重要性。面对连接阻碍，团队没有退缩，而是积极寻求解决方案，最终在老师指导下顺利解决。这让我体会到，项目开发中遇到问题不可怕，关键是保持冷静、快速定位并寻求有效支持。同时也积累了前后端联调的实际经验，对局域网配置、接口调试等技术细节有了更深入的理解。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月15日 | 星 期 | 星期三 |
| 实 习 内 容 | Sprint01核心功能开发继续推进。本计划完成采购文件模板带入功能的联调，但前后端连接问题再次出现，影响了联调进度。尽管如此，团队成员在各自负责的模块上仍然稳步推进：徐梦菲提供模板内容，胡莎规定模板变量规则，胡茜婷完成生成文件按钮和文档展示区域的页面开发，张一雯实现变量替换功能。我负责推动采购文件生成功能跑通，受联调问题影响完成度为50%。在TAPD上及时记录阻塞问题，协调团队调整工作重点。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天的联调受阻让我更加深刻地认识到跨端协同同步的重要性。项目开发不只是各自完成手头任务，前后端接口规范、数据传输标准的提前对齐同样关键。虽然采购文件生成功能仅完成一半，但我们积累了宝贵的联调排错经验。后续需要统一接口文档规范，及时同步开发进度，主动排查卡点。作为项目经理，我意识到需要加强沟通管理，建立更完善的前后端对接机制。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月16日 | 星 期 | 星期四 |
| 实 习 内 容 | Sprint01核心功能开发持续推进。团队集中推进风险检查功能的开发工作。徐梦菲和胡莎辅助前后端联调，胡茜婷开发风险检查结果展示页面，张一雯采用固定规则结合LLM语义检查的方式完成风险检查功能开发，我负责确认风险规则并组织功能验收。过程中发现页面设计逻辑有误，及时联动产品经理修改原型设计，避免了更大范围的返工。各成员任务完成度约50%，TAPD上同步更新了任务进度。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天的风险检查功能开发让我进一步理解了AI技术在业务场景中的实际应用。固定规则与LLM语义检查相结合的技术方案，既保证了检查的准确性，又提升了灵活性和智能化水平。页面设计逻辑的错误也给我上了重要一课——开发前的需求评审和设计验证至关重要，前期投入充分的时间进行评审，能够有效减少后期的返工成本。作为项目经理，我会更加重视设计评审环节。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月17日 | 星 期 | 星期五 |
| 实 习 内 容 | 今天是迭代1（Sprint01）的验收日。组织全员对基础功能进行全面走查和验收测试。徐梦菲梳理并输出验收标准核对清单，胡莎完成整体基础功能架构复测和接口稳定性检查，胡茜婷完成各前端页面的交互优化和问题修复，张一雯修复联调中发现的接口Bug，我负责统筹验收流程、汇总缺陷清单并登记闭环。在TAPD上关闭迭代1全部完成任务，归档迭代1全部文档至Wiki，导出Word格式交付文件。对验收中发现的问题进行了分类整理和优先级排序。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 经过迭代1的完整开发和验收，我深刻体会到敏捷开发中迭代管理的重要性。从一个需求从提出、开发、测试到验收的全流程参与，让我对软件工程的生命周期有了更完整的认识。作为项目经理，我学会了如何组织验收会议、管理缺陷闭环、统筹文档归档等项目管理核心技能。同时也认识到每个迭代结束后的复盘总结对项目持续改进的关键作用，团队在不断发现问题、解决问题的过程中逐渐成长。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月19日 | 星 期 | 星期日 |
| 实 习 内 容 | 今天是周末后的调整日，主要进行迭代1的总结复盘和迭代2的准备工作。回顾迭代1中暴露出的问题——前后端字段不统一、联调效率偏低、进度偏慢等，组织团队进行了经验总结和改进方案讨论。同时开始规划迭代2扩展功能的整体开发方案，梳理扩展功能模块的需求清单，包括法规库管理、协同编辑、历史文件复用、版本管理等4项核心扩展功能。在TAPD上为迭代2做了初步的规划和准备工作。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天的复盘工作让我认识到项目总结的重要性。通过系统回顾迭代1的全过程，我们提炼出了多个可改进的方向：提前统一数据规范、优化联调流程、加强进度管控等。这些经验教训将成为后续迭代的重要参考。作为项目经理，我体会到定期复盘和持续改进是团队成长的关键驱动力，只有在总结中不断反思，才能在后续工作中做得更好。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月20日 | 星 期 | 星期一 |
| 实 习 内 容 | 项目进入迭代2（Sprint02）扩展功能开发阶段第一天。在TAPD上创建迭代2，建立扩展功能模块的4条需求及当日全部任务，并进行任务分工。徐梦菲完成法规库数据字段标准文档和历史文件复用业务规则文档，胡莎输出协同编辑技术实现方案文档并评审后端数据表设计，胡茜婷完成全局页面预留法规提示、历史文件和版本管理入口，张一雯新建法规库数据表、开发基础检索接口、搭建历史文件存储和条款提取底层接口，设计文件版本快照和变更记录存储逻辑。全员任务100%完成。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 迭代2的第一天工作推进十分顺利，全员任务100%完成且无阻塞问题。这得益于迭代1的经验积累，团队在规范统一和沟通协作方面有了明显提升。法规库管理、协同编辑、版本控制等扩展功能的引入，让项目的复杂度和技术深度都有了显著提升。作为项目经理，我学会了在新的迭代开始时如何高效地进行需求拆解和任务分配，确保每位成员都清楚自己的工作目标和交付标准。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月21日 | 星 期 | 星期二 |
| 实 习 内 容 | 迭代2第二天，持续推进扩展功能开发。在TAPD故事墙上更新任务进度，收集开发过程中的阻塞问题。徐梦菲核对法规联动校验业务逻辑和审批流程节点规则，胡莎协同后端排查实时编辑并发冲突问题并评审接口逻辑，胡茜婷开发法规提示弹窗、法规详情页面、历史文件列表和条款一键插入功能，张一雯完成法规库与风险校验模块联动逻辑、开发历史条款关键词匹配筛选接口、多人实时编辑与权限控制及审批流程接口、版本对比与版本回滚接口。同步当日产出物至Wiki归档。全员任务100%完成。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 今天的工作量较大，但团队依然高效完成了所有任务。法规联动校验、实时编辑并发控制、审批流程等功能的实现，涉及复杂的业务逻辑和技术难点。通过实操开发，我对这些功能的实现原理有了更深入的理解。同时，故事墙的持续更新和Wiki归档，让我认识到项目管理工具的规范化使用对信息透明和知识沉淀的重要意义。不过进度偏慢的问题依然存在，需要在后续工作中重点优化。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月22日 | 星 期 | 星期三 |
| 实 习 内 容 | 迭代2第三天，也是迭代2的验收日。组织全员对扩展4项功能进行全面验收。徐梦菲进行全功能走测并输出验收标准核对清单，胡莎完成整体扩展功能架构复测和接口稳定性检查，胡茜婷开发协同编辑页面、审批流转面板和版本差异对比页面，完成前后端全扩展功能联调并修复页面交互问题，张一雯修复联调中出现的接口Bug。我负责组织验收会议，在TAPD上关闭迭代2全部完成任务、登记缺陷并闭环，归档迭代2全部文档至Wiki，导出Word交付文件。全员任务100%完成。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 迭代2的顺利验收标志着扩展功能模块的圆满完成。回顾这三个工作日，从需求创建、功能开发到联调验收的完整流程再次验证了敏捷迭代的效率。在组织验收的过程中，我学会了如何系统性地检查功能完整性、接口稳定性和用户体验一致性。同时也注意到进度偏慢的问题仍需改进。通过两次迭代的实践，我对项目管理从需求拆解、任务分配、进度跟踪到验收交付的全流程有了更深入的掌握，项目管理能力得到了显著提升。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月23日 | 星 期 | 星期四 |
| 实 习 内 容 | 项目进入迭代3（Sprint03）高级功能开发阶段第一天。在TAPD上新建迭代3，创建高级功能模块4条需求及当日全部任务，同步迭代3整体开发计划。徐梦菲整理采购问答知识库规范、制定供应商匹配打分规则和统计报表指标清单，胡莎评审大模型问答、供应商匹配和翻译API接入方案，胡茜婷完成页面预留问答窗口、供应商推荐、数据大盘和多语言切换入口，张一雯对接大模型搭建AI问答底层接口、搭建供应商数据库和基础匹配接口、设计业务统计数据表、对接第三方翻译API搭建文件翻译基础接口。全员任务100%完成。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 迭代3涉及AI大模型、供应商匹配、翻译API等高级功能，技术含量和创新性都达到了项目新高。通过今天的工作，我进一步熟悉了项目整体业务架构，深入掌握了AI接口、供应商匹配、多语言功能的业务逻辑。作为项目经理，在统筹如此多元的技术方向时，需要确保各模块间的接口定义和数据流转清晰明确。这次经历让我对技术方案评审和集成规划有了更深层次的体会。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月24日 | 星 期 | 星期五 |
| 实 习 内 容 | 迭代3第二天，持续跟进各模块高级功能的开发进度。每日检查各成员的开发状态，重点关注AI问答功能的联调进展、供应商匹配逻辑的准确性验证以及多语言翻译接口的对接情况。在TAPD故事墙上更新进度状态，记录延期风险点。针对AI问答响应延迟、供应商匹配精度优化、翻译接口调用频次控制等具体技术问题，协调团队成员进行针对性优化和调整。同步当天的开发产出物。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 在跟进高级功能开发的过程中，我深刻体会到项目经理在进度管理和风险预警中的关键作用。高级功能模块涉及多个外部接口对接，不确定因素较多，需要我持续关注各模块的推进节奏，及时识别和化解潜在风险。同时，多语言、AI问答、供应商匹配等功能的并行开发，对团队的协同配合提出了更高要求。这让我在项目风险管理和多任务并行统筹方面积累了宝贵经验。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月25日 | 星 期 | 星期六 |
| 实 习 内 容 | 迭代3第三天，也是项目整体全系统验收日。组织全员进行整套系统的完整演示和整体验收。徐梦菲完成高级功能全量测试，胡莎进行全系统架构复测和接口稳定性检查，胡茜婷完成AI问答页面、供应商推荐面板、数据大盘可视化和多语言切换功能的联调，张一雯修复全部联调Bug并完成系统优化。我负责统筹全系统验收流程，在TAPD上关闭迭代3全部任务并闭环所有缺陷，汇总所有Wiki文档、批量导出Word交付材料，导出迭代2和迭代3完整项目报表用于汇报。项目圆满完成。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 项目全系统验收的顺利完成，标志着本次实习项目开发工作的圆满结束。从迭代1的基础功能、迭代2的扩展功能到迭代3的高级功能，三个迭代层层递进，完整覆盖了智能采购管理系统的核心能力。回顾整个项目历程，作为项目经理，我在需求管理、任务分配、进度跟踪、风险管控、验收交付等方面得到了全方位的锻炼。团队协作的力量让我深受触动，每位成员的专业素养和敬业精神是项目成功的关键。这次实习经历将成为我职业生涯中宝贵的财富。 |  |  |
| 日 期 | 2026年7月26日 | 星 期 | 星期日 |
| 实 习 内 容 | 今天是实习最后一天，主要进行项目总结和文档整理工作。整理并完善实习手册中的各项内容，包括实习日志、实习报告等。组织团队进行最终的项目复盘，总结本次实习在技术实现、项目管理、团队协作等方面的经验和不足。将所有项目文档、代码仓库、交付物进行最终归档。与团队成员互相交流实习心得，感谢老师的悉心指导和团队成员的默契配合。完成实习手册的全部填写工作，准备提交。 |  |  |
| 收 获 或 心 得 体 会 | 短短两周的实习生活转瞬即逝，收获却十分丰厚。从项目管理到技术实现，从团队协作到个人成长，我在这次Python+AI软件工程实训中得到了全方位的锻炼。作为项目经理，我深刻认识到沟通协调、计划制定和风险管控的重要性。团队一起经历的需求讨论、联调排错、迭代验收等过程，让我对软件工程的全流程有了更深入的理解。这段经历不仅提升了我的专业能力，也培养了我的责任意识和团队精神，为今后的学习和职业发展奠定了坚实基础。 |  |  |

实  习  报  告

一、实习项目的背景意义 1.1 项目的背景 采购文件（招标书、合同条款等）的编制是企业采购业务中不可或缺的核心环节。传统模式下，采购文件的编制完全依赖采购专家手工编写，单份文件平均耗时3至5个工作日，响应速度严重滞后于业务需求。同时，由于缺乏统一的编写规范与标准化模板，不同采购员的专业背景和写作习惯差异较大，导致文件格式混乱、条款表述不一，增加了沟通与审核成本。更为严峻的是，人工编写容易出现关键项漏填、引用过期法规或设置不合理的霸王条款等问题，不仅影响采购公平性，更可能引发合规风险与法律纠纷。资深采购专家资源稀缺且无法批量复用，大量时间被消耗在基础文案工作上，导致采购计划无法快速落地。基于上述行业痛点，本项目应运而生——开发一套基于大语言模型的采购文件智能生成系统，利用DeepSeek大模型将非结构化采购需求转化为结构化招标参数，通过动态模板引擎实现合同条款的自动匹配、填充与风险预审，将编制时间缩短至一天内，确保文件质量均一化与合规性。 1.2 项目对社会的影响 本项目的成功落地对社会具有多层面的积极影响。在效率层面，系统将采购文件编制周期从3至5个工作日大幅压缩至1天内完成，流程自动化率提升85%以上，显著降低了企业的人力与时间成本，助力企事业单位采购办公数字化提效。在合规层面，系统内置动态更新的法规库与企业采购红线条款，自动引用最新合规依据，有效规避人工编制中常见的疏漏与格式差异，从源头降低法律纠纷与合规风险，保障采购活动的公平公正。在人才价值层面，系统释放了采购专家的重复劳动，使其从繁琐的文档编制工作中解脱，专注于供应商寻源、商务谈判、成本优化等高价值业务环节，实现采购职能从文档编写者向策略制定者的战略转型。在行业层面，项目推动了采购业务从人力密集型向知识驱动型模式的转变，将隐性专家经验转化为显性模板库与规则库，实现个人知识向组织资产的转化，为企业打造低成本、高效率、高合规的供应链竞争优势，具有较强的推广示范价值。 1.3 项目中的职业道德 在整个项目开发过程中，团队始终恪守计算机技术工程师的职业道德与规范。第一，在数据处理方面，团队严格遵守数据隐私与信息安全原则，采购文件中涉及的供应商信息、商务报价等敏感数据均进行了规范管理，未出现数据泄露或滥用情况。第二，在AI技术应用方面，团队秉持负责任的人工智能使用原则，大模型生成的内容均经过人工审核与风险预审双重校验，确保输出结果的准确性与合规性，避免AI生成不当或存在偏见的内容。第三，在知识产权方面，团队使用的第三方API（DeepSeek大模型、翻译API等）均通过正规渠道接入，严格遵守相关服务协议；代码开发注重原创性，开源组件的引用均标注来源。第四，在工程实践方面，团队严格执行代码审查制度，禁止直接向主分支推送未审核代码，确保代码质量可追溯。第五，在团队协作方面，各成员诚实汇报工作进度，遇到问题及时沟通、不隐瞒不谎报，保持了良好的职业操守与诚信态度。 二、团队协作情况 2.1 项目组成员及分工情况 本项目团队名称为鸡蛋派对（Eggie Party），采用Scrum敏捷开发团队模式，共5名成员，分工如下： 张诗雨（学号202310760218），担任项目经理（Scrum Master），性格思维灵活、乐于探讨技术优化方案，擅长发散创新，负责项目整体规划与推进、TAPD迭代管理、任务分工与进度跟进、风险记录与文档归档、组织验收会议及交付物导出等工作。 徐梦菲（学号202310760229），担任产品经理（PO），性格注重产品体验细节、做事认真、配合度高，负责产品原型设计、需求梳理、模板内容提供、数据集准备、验收标准核对清单输出、法规联动校验业务逻辑核对及采购问答知识库规范整理等工作。 胡莎（学号202310760228），担任技术主管，性格耐心细致、注重细节容错，负责字段检查与Mock数据建立、prompt规范编写、协同编辑技术方案输出、后端数据表设计评审、接口逻辑评审、大模型及供应商匹配和翻译API接入方案评审、整体架构复测等工作。 胡茜婷（学号202310760206），担任前端开发工程师，性格严谨务实、严格遵循开发规范，负责连接Apifox Mock实现前端页面演示、生成文件按钮与文档展示区域开发、风险检查结果展示页面开发、法规提示弹窗与详情页面开发、历史文件列表与条款插入功能、协同编辑页与审批流转面板及版本差异对比页面开发、AI问答页面与供应商推荐面板及数据大盘可视化开发等工作。 张一雯（学号202310780119），担任后端开发工程师，性格重视产品细节体验、做事细致温和，负责数据库搭建与基础接口开发、LLM大模型调用、变量替换功能实现、风险检查功能（固定规则+LLM语义检查）开发、法规库数据表与检索接口、历史文件存储与条款提取接口、多人实时编辑与权限控制及审批流程接口、版本对比与回滚接口、AI问答底层接口、供应商数据库与匹配接口、业务统计数据表设计、翻译API对接等工作。 2.2 项目组成员进行交流情况 团队建立了多维度的沟通机制，确保信息高效流转。日常沟通方面，团队使用钉钉作为主要即时通讯工具（群号162415045214），成员可随时在群内同步开发进度、讨论技术问题、协调接口对接。会议机制方面，团队严格执行每日晨会（08:40至09:00，时长20分钟），对标Scrum敏捷开发站会，全体成员依次汇报昨日完成工作、今日计划任务、当前遇到的开发阻碍，由项目经理统一协调解决问题；每日总结会（17:00至17:20，时长20分钟）梳理当日任务完成进度，记录未完成工作原因，同步更新项目迭代计划表。项目管理方面，团队使用TAPD平台进行需求管理与任务跟踪，所有需求、任务、缺陷均在平台上创建与流转，确保信息透明可追溯；故事墙实时更新任务进度，Wiki归档每日产出物。代码协作方面，团队使用GitHub作为代码远程仓库，通过Pull Request机制进行代码审核，技术主管审核通过后方可合并至开发分支。在迭代验收节点，项目经理组织全员验收会议，集中讨论功能完成度与遗留问题。 2.3 项目组的团队协作情况 在整个项目开发周期内，团队协作表现出高度的协同性与凝聚力。三个迭代周期（Sprint01核心功能、Sprint02扩展功能、Sprint03高级功能）均按计划完成验收，整体任务完成率保持在高位。在迭代1中，团队遇到了前后端字段定义不统一、联调连接困难等问题，成员们没有互相推诿，而是主动沟通、共同排查，最终在老师指导下通过接入同一局域网解决了连接难题。在迭代2中，面对协同编辑并发冲突、接口逻辑适配等复杂技术问题，前后端开发人员密切配合，技术主管牵头排查，产品经理同步核对业务逻辑，形成了高效的跨岗位协作闭环。在迭代3中，AI问答、供应商匹配、多语言翻译等高级功能涉及多个外部接口对接，不确定因素较多，团队成员通过每日晨会及时同步进展、预警风险，确保了各模块的顺利集成。项目经理在每次迭代结束后组织复盘，总结经验教训，推动团队在规范统一和沟通协作方面持续改进。全体成员全勤参与，每日早8:30前到达实验室，展现了良好的纪律性和责任心。 三、实习项目 3.1 项目详细介绍 3.1.1 项目的目的意义 本项目旨在开发一套基于大语言模型的采购文件智能生成系统，解决传统采购文件编制中效率低下、质量不均、风险难控三大核心痛点。系统通过DeepSeek大模型的深度语义理解能力，将用户输入的自然语言采购需求（如采购100台服务器，要求Intel处理器，预算50万）自动提取关键参数（数量、规格、预算、交付期限等），并通过动态模板引擎实现合同条款的智能匹配、自动填充与合规风险预审。项目的核心目的在于：将采购文件编制周期从3至5个工作日缩短至1天内，流程自动化率提升85%以上；通过内置法规库与企业红线条款，确保文件质量均一化与合规性；释放采购专家的重复劳动，使其聚焦于供应商寻源与谈判策略等高价值业务环节。项目意义不仅在于工具层面的效率提升，更在于推动采购业务从人力密集型向知识驱动型的模式转变，将隐性专家经验转化为显性组织资产，为企业打造低成本、高效率、高合规的供应链竞争优势。 3.1.2 可行性研究 技术可行性方面，项目所依赖的核心技术均已成熟可用。后端采用SpringBoot框架搭配MyBatis-Plus与MySQL数据库，具备稳定的企业级开发能力；大模型能力通过接入DeepSeek开放API实现，无需自训练模型，降低了技术门槛与算力成本；前端采用Vue3与Element Plus，能够快速构建响应式用户界面；Apache POI支持Word/PDF文件导出；Redis用于缓存与协同编辑状态管理。团队成员均具备相应的技术基础，能够在实习周期内完成开发任务。 经济可行性方面，项目主要成本为大模型API调用费用与服务器部署成本，DeepSeek API按调用量计费，成本可控；系统部署在本地机房，无需额外云服务支出。相比传统人工编制模式节省的人力成本，项目投入产出比优势明显。 操作可行性方面，系统采用Web前端界面，用户通过自然语言输入需求即可生成采购文件，操作门槛低，无需专业编程知识；系统支持在线预览、编辑与一键导出，符合采购人员的日常使用习惯，易于推广落地。 法律可行性方面，项目使用的第三方API均通过正规渠道接入并遵守服务协议，生成的采购文件经风险预审与人工审核双重校验，确保合规性；系统不存储敏感个人信息，数据处理符合相关法规要求。 3.2 需求分析 本项目采用敏捷开发模式，将需求分为三个迭代周期逐步交付，需求分析如下： 基本功能（迭代1）需求：（1）需求语义理解模块，用户输入自然语言采购需求，LLM自动提取关键参数；（2）动态模板引擎，预置招标书与合同标准模板，根据参数自动匹配条款并填充数值；（3）条款风险预审，自动检查合同条款中的潜在风险点（霸王条款、漏项、过期法规引用等），标记并建议修正；（4）Web前端界面，提供需求输入、文件预览、条款编辑、一键导出PDF等功能。 扩展功能（迭代2）需求：（1）法规库对接，自动检索最新法律法规与企业合规红线，确保条款引用时效性；（2）历史文件复用，支持从历史采购文件中提取可复用条款，提升编写效率；（3）协同编辑，多人在线协同编辑采购文件，支持审批流程；（4）版本管理，采购文件的版本对比、变更追踪与归档。 高级功能（迭代3）需求：（1）智能问答辅助，采购人员可在编写过程中向AI提问，获得实时合规建议；（2）供应商匹配推荐，根据采购需求自动推荐符合条件的供应商；（3）数据统计分析，采购文件编制效率、合规风险分布等可视化报表；（4）跨语言支持，自动翻译采购文件为多语言版本。 非功能需求：系统响应时间满足用户体验要求，AI问答响应延迟控制在合理范围；系统具备良好的可扩展性，支持后续功能迭代；界面交互友好，操作流程简洁直观；代码遵循规范，便于维护与团队协作。 3.3 概要设计 系统采用分层架构设计，自上而下分为四层： 用户交互层（Web前端界面）：构建基于Vue3与Element Plus的可视化操作门户，提供需求录入、智能问答、条款预览、在线编辑及文件下载等一站式交互功能，确保用户操作的便捷性与体验的一致性。 业务应用层（功能模块矩阵）：包含需求解析、动态渲染、风险预审、格式导出四大核心模块。需求解析模块精准识别用户非结构化需求并转化为标准化业务参数；动态渲染模块基于规则引擎与模板变量实时生成定制化合同文本；风险预审模块智能扫描条款合规性并预警；格式导出模块支持PDF与Word多格式输出。 AI引擎层（DeepSeek驱动）：基于DeepSeek大模型实现深度语义理解，处理模糊语义与复杂法律语境；智能参数映射自动从非结构化文本中抽取关键业务要素并映射至模板变量；条款推理生成基于法律知识库与逻辑推理生成专业法律条款内容。 基础数据层（知识库底座）：包含标准模板库（覆盖多领域标准化合同模板）、法规数据库（实时更新的法律法规与行业合规要求）、历史案例库（沉淀历史合同文件与履约数据），为系统提供坚实的知识支撑。 技术选型方面，后端采用SpringBoot、MySQL、MyBatis-Plus、Apache POI、Redis与DeepSeek开放API；前端采用Vue3与Element Plus；接口调试与文档使用Apifox；代码版本管理使用GitHub。 3.4 详细设计 需求语义理解模块：前端通过自然语言输入框接收用户采购需求，后端调用DeepSeek大模型API进行语义解析，采用精心设计的Prompt规范引导模型提取数量、规格、预算、交付期限等关键参数，返回结构化JSON数据供后续模块使用。Prompt规范由技术主管编写，明确了参数提取的格式、字段命名与边界条件。 动态模板引擎模块：预置招标书与合同标准模板，模板中定义变量占位符与条件渲染规则。后端接收需求解析模块输出的结构化参数，通过变量替换逻辑将参数填充至模板对应位置，同时根据参数类型自动匹配适用条款，生成完整的采购文件文本。文件生成支持在线预览与Word/PDF导出。 条款风险预审模块：采用固定规则与LLM语义检查相结合的双重校验机制。固定规则引擎检查霸王条款、漏项、过期法规引用等已知风险模式；LLM语义检查对条款内容进行深度语义分析，识别潜在合规风险。风险点在前端以高亮标记展示，并附修正建议。 法规库管理模块：新建法规库数据表存储法律法规条文，开发基础检索接口支持关键词与条款编号检索。系统自动检索最新法规与企业合规红线，确保条款引用时效性。历史文件存储与条款提取底层接口支持从历史采购文件中提取可复用条款。 协同编辑与版本管理模块：基于Redis实现多人实时编辑状态同步，开发权限控制接口区分编辑、查看、审批等角色权限。审批流程接口支持多节点流转。版本快照与变更记录存储逻辑记录每次修改，版本对比接口支持差异高亮展示，版本回滚接口支持一键恢复历史版本。 高级功能模块：AI问答接口对接大模型，支持采购人员在编写过程中实时提问；供应商匹配接口基于采购需求参数从供应商数据库中匹配推荐符合条件的供应商；业务统计数据表设计支撑编制效率与合规风险分布的可视化报表；翻译API对接第三方服务实现文件多语言版本自动翻译。 3.5 测试 项目测试贯穿三个迭代周期，采用分层测试策略： 单元测试：各模块开发完成后，由开发人员对核心接口与函数进行单元测试，验证需求解析参数提取的准确性、模板变量替换的正确性、风险预审规则的覆盖度等。后端接口通过Apifox进行独立调试与参数验证。 集成测试：前后端联调阶段，重点测试接口对接的完整性与数据流转的正确性。在迭代1中，团队遇到前后端连接困难的问题，通过将前后端接入同一局域网解决；迭代2中排查了实时编辑并发冲突问题；迭代3中针对AI问答响应延迟、供应商匹配精度、翻译API调用频次等进行了针对性优化。 验收测试：每个迭代结束的验收日，项目经理组织全员进行功能验收。徐梦菲输出验收标准核对清单，胡莎进行整体架构复测与接口稳定性检查，胡茜婷完成前端交互问题修复，张一雯修复联调Bug。验收覆盖基本功能4项、扩展功能4项、高级功能4项，共计12项核心功能。 全系统验收：迭代3验收日（7月25日）组织全员进行整套系统的完整演示与整体验收，从需求输入到文件生成、风险预审、协同编辑、版本管理、智能问答、供应商推荐、数据统计、多语言翻译的全流程走查，确保系统功能完整、接口稳定、交互流畅。所有缺陷在TAPD上登记并闭环处理。 3.6 时间管理与策略制定 项目采用Scrum敏捷开发模式，将整体开发周期划分为三个Sprint迭代，每个迭代3个工作日，通过TAPD平台进行迭代管理与任务跟踪。 迭代1（Sprint01，7月13日至7月17日）：核心功能开发。7月13日完成原型设计、Mock数据建立、数据库搭建与基础接口开发；7月14日完成数据集准备、prompt规范编写、LLM调用，跑通AI需求解析；7月15日完成模板带入与变量替换功能开发；7月16日完成风险检查功能开发；7月17日迭代1验收，全功能走测、缺陷闭环、文档归档。 迭代2（Sprint02，7月20日至7月22日）：扩展功能开发。7月20日在TAPD创建迭代2与4条扩展功能需求，完成法规库数据表设计、协同编辑技术方案、前端功能入口预留；7月21日完成法规联动校验、实时编辑并发控制、审批流程、版本对比与回滚接口开发；7月22日迭代2验收，关闭全部任务、归档文档、导出Word交付文件。 迭代3（Sprint03，7月23日至7月25日）：高级功能开发。7月23日在TAPD创建迭代3与4条高级功能需求，完成AI问答、供应商匹配、翻译API接入方案评审与底层接口搭建；7月24日跟进各模块进度，记录延期风险，针对性优化；7月25日全系统验收，关闭迭代3全部任务、闭环所有缺陷、汇总Wiki文档、批量导出Word交付材料、导出迭代2与迭代3完整项目报表。 风险管理策略：每日晨会与总结会及时识别风险，故事墙实时更新进度，项目经理在TAPD上记录风险点。针对前后端字段不统一问题，提前统一数据规范；针对联调困难，建立局域网联调环境；针对进度偏慢问题，优化任务分配与工作节奏。每个迭代结束进行复盘，持续改进。 四、总结 4.1 项目技术总结 本项目成功开发了一套基于大语言模型的采购文件智能生成系统，完整实现了基本功能、扩展功能与高级功能共计12项核心功能模块。技术层面，项目深度融合了DeepSeek大模型的语义理解能力与动态模板引擎的自动化组装能力，构建了需求语义理解、动态模板渲染、条款风险预审、法规库管理、协同编辑、版本管理、智能问答、供应商匹配、数据统计分析、跨语言翻译等完整的功能体系。 架构方面，系统采用四层分层架构（用户交互层、业务应用层、AI引擎层、基础数据层），各层职责清晰、耦合度低，具备良好的可扩展性与可维护性。后端基于SpringBoot与MyBatis-Plus构建，MySQL存储业务数据，Redis支撑协同编辑与缓存，Apache POI实现文件导出，DeepSeek API提供大模型能力。前端采用Vue3与Element Plus，提供了流畅的用户交互体验。 技术创新点主要体现在三个方面：一是DeepSeek大模型语义理解与智能参数映射，实现了非结构化需求到结构化参数的精准转化；二是固定规则与LLM语义检查相结合的双重风险预审机制，兼顾了检查的准确性与灵活性；三是多人实时协同编辑与全链路版本管理的集成实现，保障了团队协作场景下的文件编辑效率与变更可追溯性。项目最终实现了采购文件编制周期从3至5个工作日压缩至1天内的目标，流程自动化率提升85%以上，达到了预期效果。 4.2 个人总结 （1）个人完成项目情况 作为项目经理（Scrum Master），我在本次实习中承担了项目整体规划、迭代管理、任务分工、进度跟进、风险管控、验收组织与交付物导出等核心职责。具体完成情况如下：在迭代管理方面，我在TAPD平台上创建了3个迭代周期、12条需求及每日全部任务，确保任务分工清晰、责任到人；在进度跟进方面，我每日通过故事墙更新任务进度，收集开发阻塞问题，同步当日产出物至Wiki归档，确保信息透明可追溯；在风险管控方面，我及时记录前后端字段不统一、联调困难、进度偏慢等风险点，协调团队与老师共同解决；在验收组织方面，我组织了3次迭代验收与1次全系统验收，在TAPD上关闭全部完成任务、登记并闭环所有缺陷；在交付物管理方面，我归档了全部迭代文档至Wiki，导出了Word交付文件与迭代2、迭代3完整项目报表用于汇报。全部工作任务均按时完成，完成度达100%。 （2）项目中的团队协作情况 在项目推进过程中，我深刻体会到团队协作对项目成功的关键作用。作为项目经理，我注重搭建高效的沟通机制与协作流程。每日晨会与总结会为团队提供了固定的信息同步节点，确保每位成员都清楚自己的任务目标与整体进度。在遇到前后端联调困难时，我及时协调前后端开发人员共同排查，并主动向老师寻求指导，最终顺利解决。在迭代2协同编辑功能开发中，面对并发冲突等复杂技术问题，我协调技术主管牵头排查、产品经理同步核对业务逻辑，形成了跨岗位协作闭环。在任务分配上，我根据每位成员的性格特点与技术专长进行合理分工，充分发挥团队整体效能。通过三次迭代的磨合，团队的协作效率显著提升，规范统一和沟通配合方面有了明显改善，最终实现了项目按期高质量交付。 （3）个人在项目中的收获和体会 本次实习是我大学生涯中一次宝贵的实践经历，收获颇丰。在专业能力方面，我深入了解了基于大语言模型的智能应用开发全流程，掌握了需求语义理解、动态模板引擎、风险预审等核心技术原理，熟悉了SpringBoot、Vue3、MySQL、Redis、DeepSeek API等技术栈的集成应用，对AI编程与大数据在实际业务场景中的落地有了直观认识。在项目管理方面，我系统实践了Scrum敏捷开发方法，熟练掌握了TAPD平台的需求管理、迭代规划、任务跟踪、缺陷闭环等核心功能，提升了项目规划、进度管控、风险预警与团队协调能力。在团队协作方面，我学会了如何有效组织站会与复盘会、如何进行跨岗位沟通协调、如何根据成员特点合理分工，深刻认识到沟通透明与信息共享对团队效能的重要意义。 同时，本次实习也让我认识到自身的不足与改进方向。在项目初期，前后端字段不统一的问题暴露了我在前期规范统筹上的疏忽，让我认识到开发前的标准对齐至关重要。进度偏慢的问题也提醒我需要进一步优化任务规划与节奏把控。在未来的学习与工作中，我将更加重视前期的需求评审与规范制定，提升风险预判能力，持续优化工作方法与协作流程。这段实习经历不仅提升了我的专业技术与项目管理能力，更培养了我的责任意识与团队精神，为今后的职业发展奠定了坚实基础。

实习单位鉴定

根据学生的实习情况，给出以下几个方面的鉴定： - 项目背景 实习中，该学生能够对项目的意义和可能的社会影响进行较充分评估。 评估等级：优秀#11# 良好#12# 及格#13# 不及格#14# - 职业道德 实习中，该学生能够了解计算机技术工程师的责任，有正确的价值观，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。 评估等级：优秀#21# 良好#22# 及格#23# 不及格#24# - 团队情况 实习中，该学生能够和团队成员进行较充分的交流；并能够较好地协调团队工作。 评估等级：优秀#31# 良好#32# 及格#33# 不及格#34# - 项目管理情况 实习中，该学生较好地运用了项目管理的基本原理和方法进行了项目管理工作；对项目资源的分配较合理，较好地达成了目标； 评估等级：优秀#41# 良好#42# 及格#43# 不及格#44# 实习单位成绩鉴定(百分制) ： #score# 分 负责人(签字) ： 吴学良 单位(盖章) ： 2026 年 7 月 30 日

填写说明

- 每一部分严格按照要求填写，且填写详细，达到字数要求。

- 实习计划：由集中实习教师统一填写。

- 实习日志：需要根据相应的要求填写“填写当日实习内容及完成情况       填写团队协作情况”，“填写在项目中的体会及收获 ”，“填写团队协作收获”等”，需要达到字数要求。

- 实习报告：必须按照规定的内容进行撰写。且各章节内容要详细，简单阐述不符合要求。

注：实习报告是毕业实习成绩的主要组成部分。

- 实习单位鉴定：需由实习单位相应负责人填写并盖章，扫描后放于此。

- 命名方式：学号_姓名_实习手册2026.docx