## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## Sprint2待办列表
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22
1 | 法规库对接，自动检索合规法规红线校验 | 10 | 法规库数据字段标准梳理与文档输出 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | 法规库数据表设计与基础检索接口开发 | 100 | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  | 法规库与风险校验模块联动逻辑开发 | 150 | 8 | 0 | 8 | 0
|  |  | 法规提示弹窗、法规详情查看页面开发 | 150 | 6 | 0 | 6 | 0
2 | 历史采购文件复用，提取历史可复用条款 | 8 | 历史文件存储、条款提取底层接口开发 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  | 历史条款关键词匹配筛选逻辑开发 | 150 | 7 | 0 | 7 | 0
|  |  | 历史文件列表、条款一键插入页面开发 | 150 | 6 | 0 | 6 | 0
3 | 多人在线协同编辑+文件审批流程 | 12 | 协同编辑技术实现方案输出与评审 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | 多人实时编辑、权限控制接口开发 | 100 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  | 文件提交、多级审批流程接口开发 | 150 | 7 | 0 | 7 | 0
|  |  | 协同编辑页、审批流转面板页面开发 | 150 | 8 | 0 | 0 | 8
4 | 文件版本管理、变更对比、历史归档 | 8 | 文件版本快照、变更记录存储逻辑设计 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | 版本对比、版本回滚接口开发 | 150 | 6 | 0 | 6 | 0
|  |  | 版本列表、版本差异对比页面开发 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  | Sprint2全功能前后端联调、自测与缺陷修复 | 200 | 8 | 0 | 0 | 8